Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Дом детства и юношества»

Социальный проект

«Волонтерское движение

«Рука об руку»

Авторы: Губанова Ксения, 10 «А» кл.,            Шатровская средняя

общеобразовательная школа;

Руководитель проекта: Костылева Т.П.

методист по детским и молодежным общественным объединениям.

с. Шатрово, 2010 г.

1. Актуальность

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов XX века, однако современное развитие оно получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. Значение волонтерского движения заключается в том, чтобы сформировать у молодых людей образ ценности и важности добровольного труда, помощи своим близким, друзьям, обществу, а так же людям с ограниченными способностями, нуждающимся в опеке. Благодаря волонтерству молодые люди, совершенно бескорыстно, не ища личной выгоды, пытаются сделать мир добрее, милосерднее. Их свободное время занято общественно – полезной деятельностью. Работа по профилактике употребления ПАВ (психоактивных веществ), по формированию  здорового образа жизни способствует снижению риска правонарушений среди несовершеннолетних. В Шатровском районе волонтерская помощь пока не пользуется достаточной популярностью. Многие либо не знают о том, что это такое, либо боятся брать на себя ответственность, мотивируя это расхожей убежденностью в том, что «всех не спасешь, всем не поможешь». Очень часто волонтеры не слышат никаких слов благодарности, даже, наоборот, встречают неприязнь и сопротивление со стороны. Известно, что эти проблемы успешно решаются в тех регионах, где создана система волонтерского движения, где оказывается действенная помощь со стороны социальных институтов, заинтересованных ведомств и должностных лиц. Чтобы реализовать проект нам достаточно физических и моральных сил, помощи Администрации села Шатрово, ЦЗН, КЦСОН. В ДДЮ имеются грамотные, заинтересованные в волонтерстве педагоги, социально – активные воспитанники и их родители. Для успешной реализации проекта необходима координация деятельности ДДЮ, комплексного центра социального обслуживания населения, школ села Шатрово. Культурно – образовательный центр, действующий на базе ДДЮ может взять на себя функцию объединения усилий всех заинтересованных сторон. Для вовлечения большего числа подростков и молодых людей села Шатрово в активную общественную жизнь необходимо организовать работу волонтеров по направлениям: «Милосердие», «Спорт и здоровый образ жизни», «Наглядная агитация», «Творчество». Добровольческая  деятельность будет способствовать развитию таких качеств, как доброта, миротворчество, милосердие, согласие, трудолюбие. Человек, опирающий свои действия на совесть и добродетель, всегда является защитником общественных устоев и правопорядка.

2. Цель проекта: Развитие подросткового и молодежного добровольческого (волонтерского) движения в селе Шатрово.

3. Задачи:

•    Создать волонтерский отряд из числа старшеклассников,  учащихся ПУ-24, молодых людей села Шатрово;

•    Привить волонтерам навыки первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ;

•    Проводить пропаганду добровольческого движения;

•    Реализовать деятельность волонтеров по направлениям: «Милосердие», «Спорт и здоровый образ жизни», «Наглядная агитация», «Творчество».

4. Конкретные ожидаемые результаты:

| № п/п | Ожидаемые результаты | Критерии оценки достижения результата | Инструментарий оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вовлечение большого числа подростков и молодых людей села Шатрово в активную общественную жизнь; | Мониторинг количества участников на начало и окончание проекта | Анкетирование |
| 2. | Повышение уровня внутренней мотивации подростков и молодых людей | Диагностика до и после участия в проекте, в % | Тестирование |
| 3. | Снижение заболеваемости, риска совершения правонарушений и употребления психотропных веществ среди молодежи села; | Отслеживание статистики правонарушений среди подростков и молодых людей совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. | Диагностические карты из ЦРБ, информация РОВД. |
| 4. | Участие волонтеров в социальной практике | Сравнение количества волонтеров, участвующих в социальной практике до начала реализации проекта и во время работы в нем, в % | Анкетирование |
| 5. | Формирование положительного общественного мнения о деятельности волонтеров | Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого движения. | Опрос общественного мнения, печатные публикации, радиоэфиры |

5. Территория, на которой будет осуществляться проект

с. Шатрово, Шатровский район, Курганская область.

6. Срок реализации: сентябрь 2010 - май 2011 гг.

7. Целевые группы проекта

- воспитанники ДДТ – 15 человек;

- родители – 15 человек;

- молодые люди в возрасте до 30 лет (Клуб молодой семьи) – 45 человек;

- представители социальных институтов райцентра – 20 человек.

8. Направления деятельности по проекту

| Направления | Цели блоков | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I блок «Милосердие» | Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. | Акция «Доброе дело» (- оказание помощи больным ровесникам и их семьям; - оказание помощи престарелым и ветеранам труда и ВОВ); Акция «Помощь другу» (- оказание помощи неуспевающим сверстникам); Акция «Подарок другу» - участие во Всесоюзном Дне добра. | Постоянно (по запросу КЦСОН) Постоянно Октябрь |
| II блок «Спорт и здоровый образ жизни»; | 1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования подростков и молодых людей | - участие в соревнованиях: внутриучрежденческих, районных, областных. - организация спортивных праздников и мероприятий; - организация походов, экскурсий; - выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных спортсменах района; - беседы с медработниками о здоровом образе жизни. | По плану РОО По плану ДДЮ 1 раз в месяц По плану ЦРБ |
| III блок «Наглядная агитация» | Привлечение внимания общественности к проблемам экологии, нравственности, духовности, здоровья, взаимопомощи. | - выпуск стенгазет; - распространение брошюр, агитационных листовок; - сотрудничество с газетой «Сельская новь»; - проведение анкетирования населения; - организация конкурсов рисунков, плакатов; | Еженедельно Периодически Регулярно |
| IY блок «Творчество» | Формирование социально – активной позиции подростков и молодых людей, развитие творческих способностей. | - организация и проведение вечеров, праздников; - организация творческих работ (сочинений, поделок и т.д.); - участие в художественной самодеятельности, агитбригадах; - участие в месячниках, акциях; - проведение традиционных праздников (праздник осени, Новый год, Масленица, День птиц и т.д.) | По плану ДДЮ Октябрь – ноябрь По плану ДДЮ По плану ДДЮ |

9. Участники проекта

| №п/п | Партнерская организация | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. руководителя | Совместные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шатровский сельский совет | ул. Федосеева, 53 | 9-17-00 | Паустовский А.В. | Финансирование проекта, акции, праздники |
| 2. | Комплексный центр социального обслуживания населения | ул. К.Маркса, 3 | 9-14-99 | Фоменко Е.И. | Акция «Доброе дело» Акция «Помощь другу» Акция «Подарок другу» |
| 3. | Центр занятости населения | ул. Федосеева,77 | 9-10-60 | Ларюшкин Н.В. | Организация социальной практики |
| 4. | Шатровская средняя общеобразовательнаяшкола | ул. Федосеева,55 | 9-17-50 | Букина М.Ю. | Проведение совместных акций, праздников, трудовых десантов |
| 5. | Редакция газеты «Сельская новь», студия радиовещания | ул.Федосеева, 65 | 9-14-59 | Порывкин В.П., Журавлева Т.В. | Публикации, социальная реклама, радиоэфиры |
| 6. | Районный дом культуры | ул.Федосеева,64 | 9-14-46 | Ведерникова Н.Т. | - участие в художественной самодеятельности, агитбригадах; - проведение традиционных праздников (праздник осени, Новый год, Масленица, День птиц и т.д.) |

10. Финансовое обеспечение проекта

| Мероприятия | Срок исполне-ния | Ответствен-ные | Ожидаемые результаты |  | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Средст-ва | Средства | Средст-ва |
|  |  |  |  |  | собственные | привлеченные | запра-шива-емые |
| Анкетирование | сентябрь | Костылева Т.П., Методист МДОО | Выявление ребят, желающих стать волонтерами | 400 | 400 |  |  |
| Приобретение | сентябрь | Костылева Т.П., | Приобретение | 4500 | 500 | 2000 | 2000 |
| формы волонтера |  | Методист МДОО | формы волонтера |  |  |  |  |
| Приобретение | сентябрь | Костылева Т.П., | Приобретение | 1890 | 300 | 1000 | 590 |
| инвентаря |  | Методист МДОО | лопат, ведер, граблей, метел, молотков, ножовок. |  |  |  |  |
| Акция «Доброе | октябрь | Совет волонтеров | Оказание |  |  |  |  |
| дело» ко Дню |  |  | помощи |  |  |  |  |
| пожилых людей |  |  | пожилым людям, ветеранам труда |  |  |  |  |
| Экологический | октябрь | Костылева Т.П., | Благоустройство | 1860 | 300 | 1000 | 560 |
| субботник |  | методист МДОО | территорий, прилегающих к домам ветеранов, мелкий ремонт заборов, скамеек |  |  |  |  |
| Акция - шествие | ноябрь | Костылева Т.П., | Пропаганда | 328 | 328 |  |  |
| «Мы за ЗОЖ» |  | методист МДОО | здорового образа жизни, занятий спортом |  |  |  |  |
| Акция | ноябрь | Совет волонтеров | Оказание | 14400 |  | 4400 | 10000 |
| «Милосердие» по |  |  | помощи детям - |  |  |  |  |
| сбору теплых вещей для детей из малообеспеченных семей |  |  | сиротам |  |  |  |  |
| Акция «Новогодняя сказка» для детей -сирот, опекаемых и попавших в трудную жизненную ситуацию | декабрь | Совет волонтеров | Проведение новогодних утренников и вручение подарков детям | 9000 | 500 | 4000 |  |
| Всемирный день борьбы со СПИДом | декабрь | Костылева Т.П., методист МДОО | Распространение брошюр, агитационных листовок | 550 | 550 |  |  |
| Благотворительный спектакль- сказка «Вифлиемская звезда» | январь | Костылева Т.П., методист мдоо | Спектакль | 2000 | 500 | 500 | 1000 |
| Акция «Чистый двор» | Декабрь - март | Совет волонтеров | Расчистка дворов от снега пожилым людям |  |  |  |  |
| «Снежный городок» (совместно с Администрацией села) | январь | Костылева Т.П., Методист МДОО | Заливка катка, горки | 240 | 240 |  |  |
| Акция «Подари игрушку малышу» (совместно с ДДЮ и Шатровской СОШ) | февраль | Костылева Т.П., методист МДОО | Изготовление игрушек для детей | 2420 |  | 1000 | 1420 |
| Акция «Пусть мама услышит» концерт и выставка творческих работ детей Мехонского детского приюта | март | Костылева Т.П., методист МДОО | Концерт и выставка творческих работ | 2440 | 200 | 440 | 1800 |
| Экологический фотосубботник | апрель | Совет волонтеров | Благоустройство территории села, фотоотчет для газеты «Сельская новь» |  |  |  |  |
| Акция «Дворы нашего детства» | апрель | Костылева Т.П., методист МДОО | Благоустройство детских площадок, оборудование уголков отдыха | 4270 |  | 1270 | 3000 |
| Акция «Георгиевская лента» | май | Костылева Т.П., методист МДОО | Привлечение внимания населения к подвигам ветеранов ВОВ | 6000 |  | 2000 | 4000 |
| Акция «Летняя карусель» | июнь | Костылева Т.П., методист МДОО | Совместно с ДДЮ провести праздничное мероприятие | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Итого: |  |  |  | 56298 | 4818 | 19610 | 31870 |

11. Прогноз дальнейшего развития проекта

Дальнейшая  деятельность после реализации проекта будет продолжена за счет собственных средств и привлеченных со стороны попечительского совета ДДЮ, Администрации сельского совета, спонсорской помощи. Для более эффективной работы в данном направлении планируется направить усилия на вовлечение образовательных учреждений района в реализацию проекта.

12. Формы представления результатов

Методист по МДОО организует проведение РМО по проблеме «Организация волонтерского движения в районе». В течение года планируется подготовка методического обеспечения реализации проектов в школах района, практической помощи педагогам – организаторам, обмен опытом (выезды в школы, совместные мероприятия, выпуск брошюр).

13. Ограничения в проекте

| Возможные препятствия | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Отсутствие мотивации к волонтерской деятельности со стороны подростков и молодых людей | Социальная реклама для подростков и молодых людей (наглядная агитация, аудиоматериалы, видеоматериалы), публикации в газете «Сельская новь», совместные акции |
| Отсутствие интереса к волонтерской деятельности со стороны взрослых | Социальная реклама для взрослых (наглядная агитация, аудиоматериалы, видеоматериалы), публикации в газете «Сельская новь», совместные акции |
| Отсутствие финансовых средств для реализации проекта | Привлечение спонсорской помощи |